Муниципальное общеобразовательное учреждение Нуринерская средняя общеобразовательная школа Балтасинского района РТ

Программа

информатизации школы

на 2008-2015 годы

Программа информатизации

МОУ Нуринерской средней общеобразовательной школы Балтасинского района РТ

Глобальная информатизация общества одна из ведущих доминирующих тенденций XXI века. Стремительное развитие информационных и коммуникативных технологий ведет к формированию постиндустриального информационного общества. Именно поэтому перед системой образования сегодня встает новая проблема – подготовить подрастающее поколение к жизни в высокоразвитой информационной среде. Выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать ИКТ будет определять его жизненный успех, а по настоящему научиться использовать современные технологии можно, только активно применяя их в учебном процессе.

За последние годы в жизни общества произошло коренное изменение роли и места информационных технологий. Человек, умело владеющий технологиями, имеет другой стиль мышления, совершенно по-новому организует свою деятельность, иначе оценивает возникающие проблемы. В настоящее время невозможно представить современную школу без компьютеров, без информационных и коммуникативных технологий. Они прочно обосновались, благодаря Президентской программе, в каждой школе. И поэтому сегодня остро встает вопрос о переходе  на качественно новый уровень использования компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

До настоящего времени (29.08.2008 г.) в нашей школе использование ИКТ рассматривалось в двух направлениях:

- изучение предмета «Основы информатики и вычислительной техники»;

- использование ИКТ в качестве технических средств обучения в образовательном процессе по различным предметам (по желанию педагогов).

В настоящее время этого мало, чтобы увеличить эффективность использования компьютерной базы школы средства информационных и коммуникационных технологий школы могут и должны, использоваться с соблюдением правил гигиены и техники безопасности до 12 часов в день и 7 дней в неделю (письмо Министерства Образования № 01-51-088 ИН от 13.02.2002 г.).

Основные цели:

- создание единого информационного пространства МОУ  Нуринерская  средняя общеобразовательная школа  «Учащийся – учитель – администрация – родитель – общественность – власть»;

- формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров, способностях эффективно использовать все информационные ресурсы и технологии в профессиональной деятельности

- повышение доступности качества образования через использование ИКТ

Задачи:

- преподавание информатики как отдельного предмета;

- обеспечение развитие традиционной методологии образования школы за счет использования преимуществ компьютерных технологий;

- создание и развитие школьной медиатеки;

- создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным ресурсам в Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы;

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным и коммуникативным технологиям;

- оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании ИКТ;

- осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации детей к реальной жизни;

- формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач;

- создание банка педагогической информатизации, как основы единого школьного информационного пространства;

- организация работы с общественностью;

- возможности использования дистанционного обучения.

Основные направления информатизации школы

Начиная с 01.09. 2008 г. для МОУ Нуринерская средняя общеобразовательная школы самой важной представляется работа по следующим направлениям информатизации образования:

- обучение педагогических работников школы навыкам работы на персональном компьютере на базе кабинета ОИВТ;

- методическая поддержка учителей в области использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе;

- организация образовательного процесса с использованием ИКТ на базе кабинетов ОИВТ, ИКТ;

- информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями;

- оказание технической помощи учителям, учащимся, представителям общественности в изготовлении и размножении материалов необходимых для школьного учебного процесса, создание тестового материала и проведение тестирования по учебным предметам;

- развитие информационно-управленческой системы и финансово-хозяйственной деятельности;

- использование ИКТ для подготовки и проведения мероприятий для внеклассной воспитательной работы;

- создание банка данных образовательных ресурсов;

- создание информационно-педагогических модулей в различных программах и на различных носителях по запросам педагогов;

- работа по созданию летописи школы;

- организовать работу средств массовой информации с применением ИКТ для оформления кабинетов, создания газет.

Положение о рабочих зонах определенных в нашей школе для использования в образовательном процессе ИКТ

- Компьютерная зона – это класс, для проведения уроков ОИВТ, а во внеурочное время учащиеся могут самостоятельно получать информацию, используя фонд компьютерных программ, сеть Интернет и разрабатывать под руководством учителя компьютерные программы по различным предметам. Учителя обучаются работе на ПК, имеют возможность проводить уроки по своим предметам и получают доступ к образовательным ресурсам в Интернете. Использование кабинета для создания, развертывания и обслуживания модемной связи школы с другими образовательными учреждениями.

Оборудование:8 персональных компьютеров объединенных в сеть,лазерный принтер,сканер, ксерокс-3 в одном, предназначенный для учителей, принтер струйный.

- Кабинет ИКТ – это зона для проведения уроков, используя мультимедийные возможности, оказания методической помощи учителям по внедрению и пропаганде передового педагогического опыта  в области образования, внедрения новых информационных технологий в образовательный и управленческий процессы, для создания школьного банка данных,  получения педагогической информации. Помимо этого кабинет является медиацентром школы. Здесь изготавливается, накапливается и систематизируется материал по различным разделам и темам, т.е. создается банк образовательных ресурсов. Учащиеся имеют доступ в кабинет ИКТ по любым интересующим их вопросам в области информационных технологий.

Имеется возможность переноса оборудования по необходимости в другой кабинет.

Этапы информатизации

| № | Мероприятия | Ожидаемый результат | Предполагаемое время реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оснащение кабинета ОИВТ необходимым оборудованием | Приобретение компьютеров, ноутбуков,видеопроекторов,интерактивной доски за внебюджетный счет и по Президентской программе | 2008-20115г |
| 2. | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий | Внедрение элементов ИКТ в образовательный процесс | 2008-2009 гг. |
| 3 | Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе | Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе через курсы и обучение на ПК | 2008-2009 |
| 4 | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий | Становление системы использования ИКТ учителями-предметниками; формирование учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса (физика, обществознание, немецкий язык) | 2008-2010 |
| 5 | Внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность | Создание школьной базы данных Делопроизводство на ПК | 2008-2015гг. |
| 6 | Формирование банка данных образовательных ресурсов | Создание медиатеки. Создание банка данных программного обеспечения. Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам | 2008-2015гг. |
| 7 | Организация досуга школьников | Вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий. Работа фотостудии. | 2008-2015гг. |
| 8 | Развитие и совершенствование материальной базы школы | Приобретение кабинетов физики, химии, биологии | 2010-2012 |
| 9 | Создание единой локальной сети | Кабинет ОИВТ | 2010-2012 |
| 10 | Развитие информационно-управленческой системы | Работа с управленческими базами данных. | 2008-2015гг. |
| 11 | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями | Участие в телекоммуникационных проектах Создание и поддержка школьного сайта. Обмен информацией с другими ОУ посредством ИКТ | 2008-2015гг. |
| 12 | Организация постоянного доступа к средствам ИКТ для учителей и учащихся | Консультирование по организации поиска материалов к урокам для учителей и учащихся | 2008-2015гг. |
| 13 | Создание единой локальной сети | Соединение с кабинетом ИКТ | 2012-2013 |
| 14 | Совершенствование образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий | Продолжение формирования учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса. Наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся. Создание тестов по предметам школьного курса по необходимости, использование лабораторного комплекса по физике, химии, биологии. | 2008-2015гг. |
| 15 | Развитие банка данных образовательных ресурсов | Накопление программного обеспечения по предметам. Совершенствование работы медиатеки | 2008-2015гг. |
| 16 | Развитие и совершенствование материальной базы школы | Обновление компьютерной техники, укомплектация каждого класса ПК и приобретение цифровых фотоаппарата и видеокамеры по возможности | 2008-2015гг. |
| 17 | Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс | Создание банка данных результатов работы учителей в области ИКТ; использование созданных материалов в образовательной деятельности. Создание и публикация материалов методического и учебного характера | 2008-2015гг. |
| 18 | Создание единой локальной сети школы | Завершить создание внутри школьной сети с возможностью выхода каждого компьютера в Интернет | 2012-2013 |

В результате реализации данной программы в МОУ Нуринерской СОЩ будет создано единое информационное пространство «Учащийся – учитель – администрация – родитель – общественность – власть»

Учителя нашей школы повысят компетентность в области ИКТ, овладеют различными методиками использования информационных технологий. Учащиеся смогут самостоятельно получать информацию и разрабатывать собственные программы под руководством учителей.

Родители получат возможность отслеживать результаты учебных успехов и неудач своих детей.

Планируется своевременная информированность всех участников учебного процесса.